проект

А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й   о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   2019 года                   №

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие Клопицкого

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области» за 2018 год.

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Клопицкого сельского  поселения от     14.04.2014 г. № 33    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Клопицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Клопицкого о сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Волосовского района «Сельская новь» и разместить на официальном сайте Клопицкого сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                  Т.В.Комарова

Приложение

к постановлению

Администрации

Клопицкого

сельского поселения

от

Отчет о реализации муниципальной программы

Клопицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

за 2018 г.

Муниципальная программа Клопицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Клопицкого сельского поселения от 26.12.2018г. № 201. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Клопицкого сельского поселения. Задачи программы:

задача 1. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования  и дворовых территорий на  территории Клопицкого сельского поселения;

задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования  коммунального хозяйства на территории Клопицкого сельского поселения;

задача 3. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Клопицкого сельского поселения;

задача 4. Создание и сохранение  благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей Клопицкого сельского поселения;

задача 5. Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Клопицкого сельского поселения;

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство Клопицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство  Клопицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Устойчивое развитие территории Клопицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Клопицкого сельского поселения» мероприятия:

- Расходы на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2018 год израсходовано – 300219,93 рублей (местный бюджет – 83519,93руб, областной бюджет - 216700,00руб.), что составляет 100%. В ходе мероприятий были выполнены работы  по ремонту дороги общего пользования от дома № 129 до дома № 129 в д.;

- - Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения  и сооружений на них за 2018 год израсходовано – 703686,67 рублей что составляет 99%. Оплатили ООО «ЦИНИНС» за проверку и согласование смет по ремонту дорог, оплачены  работы по договору подряда за расчистку снега, приобретение  щебеня и песка.

По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2018 год израсходовано – 217476,79 рублей, что составляет 100%. В ходе реализации данных мероприятий оплатили взносы Фонду капитального ремонта жилого фонда.

- мероприятия в области коммунального хозяйства израсходовано – 260749,71 рублей, что составляет 75,7%. Текущий ремонт сетей водопровода д.Кемполово, текущий ремонт горячего водоснабжения д.6 кв.1 п. Жилгородок, оценка котельных, генеральная схема санитарной очистки МО Клопицкое СП, софинансирование  разработки проекта по ремонту очистных сооружений д.Клопицы.

-мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования за 2018 год израсходовано – 417246,82 рублей, что составляет 87,6%.

-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования за  2018 год израсходовано 178874,36 руб., что составляет 100%. Выполнены работы по вывозу несанкционированных свалок.

-мероприятия по организации  благоустройства территории поселения за  2018 год  израсходовано 375560,84 рублей, что составляет  99%. Обкос территории,  посадка цветов, прополка, диваны садово-парковые, щиты информационные,  строительные материалы для ремонта детских площадок.

-прочие мероприятия по благоустройству поселений за  2018 год  израсходовано 99656,00 рублей, что составляет  100%. Выполнены работы по борьбе с борщевиком Сосновского.

По подпрограмме 4 «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения» мероприятия:

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования » – 20000,00руб.

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципальных образований – 40000,00руб.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1  настоящего отчета

Таблица 1

«Сведения о показателях индикаторах и их значениях»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 план | 2018 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений | единиц | 0 | 0 |
| 2 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| 3 | Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м | 0 | 0 |
| 5 | Количество освещенных населенных пунктов | единиц | 8 | 8 |
| 6 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 3 | 3 |
| 7 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 1 | 1 |
| 8 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 10 | 10 |
| 9 | Количество отремонтированных колодцев | единиц | 0 | 0 |
| 10 | Количество пробуренных скважин | единиц | 0 | 0 |
| 11 | Скашивание сорной растительности | га | 6 | 6 |
| 12 | Освобождение от борщевика Сосновского земель на территории Клопицкого сельского поселения -всего | га | 5 | 5 |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2018 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 2

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб. | Исполнено, руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Клопицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области » | 30 0 00 | 000000 |  | 4193976,00 | 4034055,83 | 96% |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 1 05 | 03160 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 596264.00 | 595686.67 | 99% |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 1 05 | S0140 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 300219.93 | 300219.93 | 100% |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Клопицкого сельского поселения | 30 1 05 | S0880 | Софинансирование расходов на реализацию областного закона № 95-оз»О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 108000.00 | 108000.00 | 100% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 31 | 03520 | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 217500.00 | 217476.79 | 99% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 32 | 03510 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования | 311652.45 | 228176.16 | 73% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 32 | 03540 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 32573,55 | 32573,55 | 100% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | 06010 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 476000.00 | 417246.82 | 88% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | 06030 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 179000.00 | 178874.36 | 99% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | 06050 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 375700.00 | 375560.84 | 99% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | 06060 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | 100000,00 | 99656.00 | 99% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | S0880 | Расходы муниципального образования на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 232500.00 | 232500.00 | 100% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Клопицкого сельского поселения" | 30 2 33 | S4660 | Расходы муниципального образования на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | 1188084,71 | 1188084,71 | 100% |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Клопицкого сельского поселения" | 30 4 34 | 02170 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | 40000,00 | 40000,00 | 100% |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Клопицкого сельского поселения" | 30 4 34 | 02180 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципальных образований | 20000,00 | 20000,00 | 100% |