АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального  образования  Клопицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

# Ленинградской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня  2018 г.  №  77

О порядке составления проекта бюджета

муниципального образования Клопицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с разделом IV Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 09 ноября 2017 года № 102 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

2. Руководителю комиссии по бюджетным проектировкам, Комаровой Т.В. организовать работу по разработке проекта бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы в соответствии с положением о комиссии, утвержденном постановлением Главы администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение от 09 июня 2006 года № 23.

3. Признать утратившим силу постановление Главы администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района от 17 июля 2017 года № 94 « О  порядке составления проекта бюджета  муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

Клопицкого сельского поселения                                                             Т.В.Комарова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

МО Клопицкое сельское

поселение Волосовского

муниципального района

от 27.06.2018 N77

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прогнозные показатели неналоговых доходов МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | Июнь | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы |
|  | Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | Июнь-июль | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы |
| 2 | Коэффициенты индексации расходов, необходимые для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств субъектов бюджетного планирования и составления бюджетов субъектов бюджетного планирования на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | Апрель-май | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 3 | Прогноз доходов бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы , оценка потерь бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовский муниципальный район от предоставления налоговых льгот на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | Июнь-июль | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы |
| 4 | Предложения по основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 01 июля | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы перспективу |
| 5 | Формирование реестра расходных обязательств на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 01 июля | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы |
|  | Проекты муниципальных программ на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 25 августа | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 6 | Представление на рассмотрение Главы администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района проекта постановления администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района "Об основных параметрах бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы" с целью рассмотрения и выбора варианта основных показателей для разработки проекта бюджета на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 20 сентября | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 7 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 20 сентября | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
|  | Прогноз социально-экономического развития МО Клопицкое сельское поселение на 2019-2021 годы | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | 20 сентября | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 8 | Расчетные показатели к проекту бюджета МО Клопицкое сельское поселение на 2019-2021 годы в разрезе бюджетополучателей | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | до 01 октября | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 9 | Согласованные расчетные показатели к проекту бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы в разрезе бюджетополучателей | комиссия при администрации МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района по бюджетным проектировкам на 2019 – 2021 годы | До 15 октября | Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
| 12 | Представление проекта бюджета МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района на 2019-2021 годы на согласование главе администрации | Сектор финансов Администрации МО Клопицкое сельское поселение | До 30 октября | Глава Администрация МО Клопицкое сельское поселение |
|  | Внесение проекта бюджета МО Клопицкое секльское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы на Совет депутатов МО Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Администрация МО Клопицкое сельское поселение | До 15 ноября | Совет депутатов МО Клопицкое сельское поселение |