**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КЛОПИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «03» июня 2022 года № 166

Об утверждении Плана – графика подготовки

и рассмотрения проектов решений, документов и

материалов, необходимых для составления проекта

бюджета муниципального образования Клопицкое

сельское поселение Волосовского муниципального района

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с главой IV Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов Волосовского муниципального района от 20 апреля 2022 года № 148**:**

1.Руководителю комиссии по бюджетным проектировкам администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Утвердить прилагаемый План-график подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

3. Руководителю комиссии по бюджетным проектировкам администрации муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области обеспечить своевременное проведение мероприятий и представление документов и показателей, необходимых для разработки проекта бюджета.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Т.В.Комарова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Клопицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от 03 июня 2022 года № 166

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета муниципального образования Клопицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской

области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия,**  **документа, показателя** | **Исполнитель** | **Срок**  **исполнения** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчетные показатели к проекту бюджета Клопицкого сельского поселения на 2023 год (для предварительного согласования) | Структурные  подразделения  администрации | До 15  августа | Администрация |
| 3 | Прогноз социально-  экономического развития  Клопицкого сельского  поселения на 2023– 2027 годов | Администрация | До 15 сентября | Комитет  финансов |
| 4 | Разработка (корректировка) муниципальных программ на 2022 и на плановый период 2024-2025 годов. | Администрация | До  20 октября | Рабочая группа |
| 5 | Расчетные показатели к проекту бюджета Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Администрация | До 20  октября | Комитет  финансов |
| 6 | Прогноз доходов бюджета Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Администрация | До 20  октября | Рабочая  группа |
| 7 | Предложения по основным  направлениям бюджетной и  налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Администрация | До 20  октября | Рабочая группа |
| 8 | Первоначальный проект расходной части бюджета Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Администрация | До 20  октября | Рабочая группа |
| 9 | Тарифы на платные услуги, оказываемые казенными учреждениями, утвержденные в соответствующем порядке | Администрация | До 20 октября | Рабочая  группа |
| 10 | Прогноз ожидаемого исполнения бюджета Клопицкого сельского поселения за 2022 год | Администрация | До 20 октября | Рабочая группа |
| 11 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества | Администрация | До 20 октября | Рабочая группа |
| 12 | Согласованный рабочей группой проект расходной части бюджета Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Рабочая группа | До 20 октября | Комитет  финансов |
| 13 | Проект решения совета депутатов о бюджете Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Рабочая группа | До 15 ноября | Глава  администрации |
| 14 | Представление проекта решения совета депутатов о бюджете Клопицкого сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на рассмотрение совету депутатов | Глава  администрации | До 15 ноября | Совет  депутатов |